|  | Приложение к постановлению администрации Подгоренского муниципального района от 2024 года № |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Подгоренского муниципального района

«Развитие экономики района» на 2024-2029 гг.

(в новой редакции)

2024 г.

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подгоренского муниципального района

«Развитие экономики района» на 2024-2029 гг.

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел экономического развития администрации района |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел экономического развития администрации района |
| Основные разработчики муниципальной программы | Отдел экономического развития администрации района |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма: «Развитие предпринимательства и торговли в Подгоренском муниципальном районе». Основные мероприятия программы: 1. Создание индустриального парка на территории Подгоренского муниципального района. 2.Организационно – методическое и консультационное сопровождение разработки документов стратегического планирования. |
| Цели муниципальной программы | 1. Реализация Стратегии социально – экономического развития Подгоренского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года, способствующей обеспечению эффективного развития экономики района. 2. Увеличение доли субъектов МСП в экономике района. 3. Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Разработка документов стратегического планирования. 2. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП. 3. Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения. 2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя. 3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап в течение 2024-2029 гг. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | Всего – 25098,28 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 0 тыс. руб.; из областного бюджета –0 тыс. руб.; из местного бюджета –25098,28 тыс. руб.; в том числе по годам реализации: 2024 г. – 5001,48 тыс. руб.; в том числе из федерального бюджета - 0 тыс. руб. из областного бюджета – 0 тыс. руб. из местного бюджета –5001,48 тыс. руб. 2025 г. – 3710,6 тыс. руб.; в том числе из федерального бюджета - 0 тыс. руб. из областного бюджета - 0 тыс. руб. из местного бюджета – 3710,6 тыс. руб. 2026 г. – 3859 тыс. руб.; в том числе из федерального бюджета - 0 тыс. руб. из областного бюджета - 0 тыс. руб. из местного бюджета – 3859 тыс. руб. 2027 г. – 4013,2 тыс. руб.; в том числе из федерального бюджета - 0 тыс. руб. из областного бюджета - 0 тыс. руб. из местного бюджета – 4013,2 тыс. руб. 2028 г. – 4173,6 тыс. руб.; в том числе из федерального бюджета - 0 тыс. руб. из областного бюджета – 0 тыс. руб. из местного бюджета – 4173,6 тыс. руб. 2029 г. –4340,4 тыс. руб. в том числе из федерального бюджета - 0 тыс. руб. из областного бюджета – 0 тыс. руб. из местного бюджета – 4340,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - увеличение объёма инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчёте на 1 жителя к 2029 году до 45,6 руб.; - увеличение числа субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения, 184 ед.; - увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 30,6 %. |

1. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей решения задач, описание основных, ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

1.1. Основные цели муниципальной программы.

1. Реализация Стратегии социально – экономического развития Подгоренского муниципального района Воронежской области до 2035 г., способствующей обеспечению эффективного развития экономики района.

2. Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике района.

3. Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

1.2. Задачи муниципальной программы.

1. Разработка документов стратегического планирования.

2. Внедрение элементов Стандарта деятельности органов местного самоуправления Подгоренского муниципального района Воронежской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании.

3. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства.

1.3. Показатели (индикаторы) достижения целей решения задач.

Перечень основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной  программы приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении №2 к муниципальной программе.

1.4. Основные, ожидаемые конечные результаты муниципальной

программы.

Таблица 1

| Наименование показателя (индикатора) | годы реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, руб. | 45,1 | 45,2 | 45,3 | 45,4 | 45,5 | 45,6 |
| Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения, ед. | 176 | 178 | 179 | 181 | 182 | 184 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %. | 30,1 | 30,2 | 30,3 | 30,4 | 30,5 | 30,6 |

1.5. Этапы реализации программы.

Общий срок реализации программы рассчитан на период 2024-2029 гг. Программа реализуется в один этап.

1.6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Программа предназначена для разработки конкретных механизмов поддержки инвестиционных проектов развития реального сектора экономики, повышения предпринимательской активности и развития малого и среднего предпринимательства.

В результате реализации мероприятий Программы к 2029 году будут достигнуты следующие социально-экономические показатели:

- увеличение объёма инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчёте на 1 жителя к 2029 году до 45,6 руб.;

- увеличение числа субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения до 184 ед.

1.7. Подпрограммы муниципальной программы.

ПОДПРОГРАММА

«Развитие предпринимательства и торговли в                             Подгоренском муниципальном районе»

муниципальной программы

«Развитие экономики района» на 2024-2029 гг.

ПАСПОРТ

Подпрограмма «Развитие предпринимательства и торговли в Подгоренском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие экономики района» на 2024-2029 гг.

| Исполнители подпрограммы | Отдел экономического развития администрации района; - координационный совет по малому предпринимательству при главе Подгоренского муниципального района; - АНО «Подгоренский ЦПП». |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Мероприятие 1. Совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для эффективного развития малого и среднего предпринимательства. Мероприятие 2. Информационное обеспечение субъектов МСП и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - самозанятых граждан. #### Мероприятие 3. Предоставление грантов субъектам малого предпринимательства – индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – производителям товаров (работ, услуг). |
|  | Мероприятие 4. Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат по уплате лизинговых платежей и(или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и(или) развития либо модернизации производства товаров (работ и услуг) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). Мероприятие 5. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат по приобретению оборудования, автотранспортных средств, сельскохозяйственных машин в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) Мероприятие 6. Защита прав потребителей. |
| Цель подпрограммы | Реализация государственной политики поддержки и развития субъектов МСП в Подгоренском муниципальном районе, направленной на создание благоприятной среды для активизации предпринимательской деятельности и решение задач социально-экономического развития района. |
| Задачи подпрограммы | - Сокращение административных барьеров для малого и среднего предпринимательства. - Укрепление социального статуса предпринимателя, повышение престижа и формирование позитивного отношения населения к малому и среднему предпринимательству. 3. Расширение доступа предпринимателей к ресурсной поддержке (финансово-кредитной и имущественной) путем создания механизма предоставления муниципальной поддержки. 4. Обеспечение развития инфраструктуры поддержки МСП на территории Подгоренского муниципального района. |
|  | 5. Повышение профессионализма кадров в предпринимательской среде, а также руководителей и работников предприятий инфраструктуры поддержки субъектов МСП, муниципальных служащих, занимающихся вопросами развития и поддержки предпринимательства в районе. 6. Создание новых рабочих мест. 7. Совершенствование системы защиты прав потребителей в Подгоренском муниципальном районе Воронежской области, включая качество и безопасность пищевых продуктов |
| Основные целевые показатели и индикаторы - подпрограммы | - Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения; - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций; - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку; - количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими муниципальную поддержку. |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы 2024-2029 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. руб. | Общий объем финансирования подпрограммы – 25098,28 тыс. руб., из них: - федеральный бюджет – 0 тыс. руб.; - областной бюджет –0 тыс. руб.; - местный бюджет –25098,28 тыс. руб.; в том числе по годам реализации: 2024 г. – 5001,48 тыс. руб.; 2025 г. – 3710,6 тыс. руб.; 2026 г. – 3859 тыс. руб.; 2027 г. – 4013,2 тыс. руб.; 2028 г. – 4173,6 тыс. руб.; 2029 г. – 4340,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы | В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2029 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы: - число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения –184 ед.; - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций –30,6 %; - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку –25 ед.; - количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими муниципальную поддержку - 24 ед. |

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.

1.1. Цели подпрограммы.

Целью подпрограммы является реализация государственной политики поддержки и развития субъектов МСП в Подгоренском муниципальном районе, направленной на создание благоприятной среды для активизации предпринимательской деятельности и решение задач социально-экономического развития района.

1.2. Задачи подпрограммы.

1. Сокращение административных барьеров для малого и среднего предпринимательства.

2. Укрепление социального статуса предпринимателя, повышение престижа и формирование позитивного отношения населения к малому и среднему предпринимательству.

3. Расширение доступа предпринимателей к ресурсной поддержке (финансово-кредитной и имущественной) путем создания механизма предоставления муниципальной поддержки.

4. Обеспечение развития инфраструктуры поддержки МСП на территории Подгоренского муниципального района.

5. Повышение профессионализма кадров в предпринимательской среде, а также руководителей и работников предприятий инфраструктуры поддержки МСП, муниципальных служащих, занимающихся вопросами развития и поддержки предпринимательства в районе.

6. Создание новых рабочих мест.

7. Совершенствование системы защиты прав потребителей в Воронежской области, включая качество и безопасность пищевых продуктов.

1.3. Показатели (индикаторы) достижения целей решения задач.

1.4. Основные, ожидаемые конечные результаты подпрограммы муниципальной программы.

| Наименование показателя (индикатора) | Год реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения. | 176 | 178 | 179 | 181 | 182 | 184 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | #### 30,1 | #### 30,2 | #### 30,3 | #### 30,4 | #### 30,5 | #### 30,6 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, ед. | #### 5 | #### 4 | #### 4 | #### 4 | #### 4 | #### 4 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими муниципальную поддержку, ед. | #### 5 | #### 4 | #### 4 | #### 4 | #### 4 | #### 4 |
| Количество справочно-информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей, размещенных в средствах массовой информации и на информационных ресурсах в сети Интернет, ед. | #### 5 | #### 5 | #### 5 | #### 5 | #### 5 | #### 5 |

1.5. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2024 по 2029 год (в один этап).

1.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2029 году будут достигнуты следующие социально-экономические показатели, характеризующие экономическую, бюджетную и социальную эффективность развития малого и среднего предпринимательства:

### 1.6.1. Показатели экономической эффективности:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку - 25 ед.;

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими муниципальную поддержку - 25 ед.

### 1.6.2. Показатели социальной эффективности:

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций –30,6 %;

- число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения –                  184 чел.

- количество справочно-информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей, размещенных в средствах массовой информации и на информационных ресурсах в сети Интернет, 30 единиц.

|  | Приложение №1 к муниципальной программе Подгоренского района «Развитие экономики района» на 2014-2021 гг.. |
| --- | --- |
| План реализации муниципальной программы Подгоренского района «Развитие экономики района на 2014-2021 гг.» на 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Исполнитель мероприятия |  | Срок |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году |  |  |  | КБК |
|  |  |  |  |  |  |  | начала реализации мероприятия в очередном финансовом году |  | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  | «Развитие экономики района на 2014-2021 гг.» |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 |  | Организационно-методическое и консультационное сопровождение разработки документов стратегического планирования. |  | отдел экономического развития |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составит 31877 руб. |  |  |  |  |
| 3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 |  | Информационная и консультационная поддержка субъектов МСП, развитие системы гарантийного обеспечения обязательств субъектов МСП |  | отдел экономического развития |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составит 199,2 ед. |  |  |  |  |
| 4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 |  | Повышение уровня информированности населения района в вопросах защиты прав потребителей |  | отдел экономического развития |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | Предотвращение нарушения прав и законных интересов потребителей. |  |  |  |  |
| 5 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 |  | Введение системы обучения, как элемента Стандарта деятельности органов местного самоуправления Подгоренского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата |  | отдел экономического развития |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | Создание моделей компетенций муниципальных служащих и сотрудников специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, определяющих требования к: - знаниям; - навыкам; - ценностям. |  |  |  |  |
| 6 | ПОДПРОГРАММА 1 |  | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Подгоренском муниципальном районе» |  | отдел экономического развития |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | В результате реализации мероприятий Программы к 2019 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы: 1. Среднесписочная численность работников малых предприятий (планируемое значение - 699 чел.). 2. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Подгоренского муниципального района от субъектов МСП - (планируемое значение - в 2019 году – 6874,8 тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.1 |  | Совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для эффективного развития малого и среднего предпринимательства |  | отдел экономического развития администрации Подгоренского муниципального района; - координационный совет по малому предпринимательству при главе администрации Подгоренского муниципального района; - организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-тельства. |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | В результате реализации мероприятий Программы к 2019 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы: 1. Среднесписочная численность работников малых предприятий (планируемое значение - 699 чел.). 2. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Подгоренского муниципального района от субъектов МСП - (планируемое значение - в 2018 году – 6874,8 тыс. руб.) |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.2 |  | Информационное обеспечение субъектов МСП |  | отдел экономического развития администрации Подгоренского муниципального района; - координационный совет по малому предпринимательству при главе администрации Подгоренского муниципального района; - организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | В результате реализации мероприятий Программы к 2019 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы: 1. Среднесписочная численность работников малых предприятий (планируемое значение - 699 чел.). 2. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Подгоренского муниципального района от субъектов МСП - (планируемое значение - в 2018 году – 6874,8 тыс. руб.) |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.3 |  | Укрепление АНО «Подгоренский центр поддержки предпринимательства» |  | АНО «Подгоренский центр поддержки предпринимательства» |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | Увеличение колличества и качества предоставляемых консультационных услуг до 1030 ед. |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.4 |  | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства. |  | отдел экономического развития администрации Подгоренского муниципального района; |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 1. Выделение 3-х грантов 2.Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения – 3,1 %. |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 1.5 |  | Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъекта МСП по уплате первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования, заключённому с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). |  | отдел экономического развития администрации Подгоренского муниципального района; |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 1. Выделение 3-х грантов 2.Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения – 3,1 %. |  |  |  |  |
| Приложение №2 к муниципальной программе Подгоренского района «Развитие экономики района» на 2014-2021 гг.. Расходы муниципального бюджета на реализацию муниципальной программы Подгоренского района «Развитие экономики района» на 2014-2021 гг. |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  | Наименование ответственного исполнителя |  | Расходы муниципального бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 (первый год реализации) |  | 2015 (второй год реализации) | 2016 (третий год реализации) | 2017 (четвёртый год реализации) |  | 2018 (пятый год реализации) |  | 2019 (шестой год реализации) | 2020 (седьмой год реализации) | 2021 (восьмой год реализации) |  |  |
| 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |
| «Развитие экономики района на 2014-2021 гг.» |  | Отдел экономического развития |  | 160,00 |  | 100,00 | 30,90 | 98,46 |  | 1 026,39 |  | 1094,3 | 1 030,40 | 1 200,50 |  |  |
| Организационно-методическое и консультационное сопровождение разработки документов стратегического планирования. |  | Отдел экономического развития |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 75,00 |  | 75,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Информационная и консультационная поддержка субъектов МСП, развитие системы гарантийного обеспечения обязательств субъектов МСП. |  | Отдел экономического развития АНО "Подгоренский ЦПП" |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Повышение уровня информированности населения района в вопросах защиты прав потребителей |  | Отдел экономического развития |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Введение системы обучения, как элемента Стандарта деятельности органов местного самоуправления Подгоренского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата |  | Отдел экономического развития |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Подгоренском муниципальном районе на 2012-2021 годы» |  | Отдел экономического развития |  | 160,00 |  | 100,00 | 30,90 | 23,36 |  | 951,39 |  | 1094,3 |  | 1 200,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 030,40 |  |  |  |
| Совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для эффективного развития малого и среднего предпринимательства |  | Отдел экономического развития |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Информационное обеспечение субъектов МСП |  | Отдел экономического развития АНО "Подгоренский ЦПП" |  | 10,00 |  | 37,42 | 20,90 | 10,59 |  | 4,58 |  | 5,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Укрепление АНО «Подгоренский центр поддержки предпринимательства» по оказанию услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. |  | АНО "Подгоренский ЦПП" Отдел экономического развития |  | 90,00 |  | 62,58 | 10,00 | 12,77 |  | 52,24 |  | 10,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства |  | Отдел экономического развития |  | 60,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 250,00 |  | 300,00 | 1 026,00 | 1 200,50 |  |  |
| «Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъекта МСП по уплате первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования, заключённому с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)». |  | Отдел экономического развития |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 644,57 |  | 779,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 к муниципальной программе Подгоренского района «Развитие экономики района» на 2014-2021 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Подгоренского района «Развитие экономики района» на 2014-2021 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего по программе | 2014 (первый год реализации) | 2015 (второй год реализации) | 2016 (третий год реализации) | 2017 (четвёртый год реализации) | 2018 (пятый год реализации) |  | 2019 (шестой год реализации) | 2020 (седьмой год реализации) | 2021 (восьмой год реализации) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Развитие экономики района» на 2014-2021 гг. | всего, в том числе: | 5940,85 | 1360,00 | 100,00 | 30,90 | 98,36 | 1026,39 |  | 1094,3 | 1030,40 | 1200,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 4740,85 | 160,00 | 100,00 | 30,90 | 98,36 | 1026,39 |  | 1094,3 | 1030,40 | 1200,50 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | Организационно-методическое и консультационное сопровождение разработки документов стратегического планирования. | всего, в том числе: | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | Информационная и консультационная поддержка субъектов МСП, развитие системы гарантийного обеспечения обязательств субъектов МСП. | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 | Повышение уровня информированности населения района в вопросах защиты прав потребителей | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 | Ведение системы обучения, как элемента Стандарта деятельности органов местного самоуправления Подгоренского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Подгоренском муниципальном районе» на 2014-2021 годы | всего, в том числе: | 5850,25 | 1360,00 | 100,00 | 30,90 | 23,36 | 951,39 |  | 1153,70 | 1030,40 | 1200,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 4650,25 | 160,00 | 100,00 | 30,90 | 23,36 | 951,39 |  | 1153,70 | 1030,40 | 1200,50 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для эффективного развития малого и среднего предпринимательства | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Информационное обеспечение субъектов МСП | всего, в том числе: | 88,49 | 10,00 | 37,42 | 20,90 | 10,59 | 4,58 |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 88,49 | 10,00 | 37,42 | 20,90 | 10,59 | 4,58 |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3 | Укрепление АНО «Подгоренский центр поддержки предпринимательства» по оказанию услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. | всего, в том числе: | 237,59 | 90,00 | 62,58 | 10,00 | 12,77 | 52,24 |  | 10,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 237,59 | 90,00 | 62,58 | 10,00 | 12,77 | 52,24 |  | 10,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4 | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства. | всего, в том числе: | 4040,90 | 1260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |  | 300,00 | 1030,40 | 1200,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 2840,90 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |  | 300,00 | 1030,40 | 1200,50 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.5 | Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъекта МСП по уплате первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования, заключённому с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). | всего, в том числе: | 1423,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,57 |  | 779,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 1423,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,57 |  | 779,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |